УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Келин

**ПРОТОКОЛ**

заседания межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 31 июля 2017 года |  | № 2 |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствовал: | В.А. Келин – исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия |
| Присутствовали: |  |
| Хуртина  Елена Анатольевна | заместитель главы города Абазы; |
| Норка  Андрей Тимофеевич | заместитель главы города Черногорска; |
| Жуковский  Владимир Иванович | заместитель главы города Абакана; |
| Борисов Сергей Александрович | заместитель главы города Саяногорска; |
| Савельев  Александр Геннадьевич | исполняющий обязанности главы города Сорска; |
| Новоселов  Сергей Александрович | глава Усть-Абаканского поссовета; |
| Новикова  Ирина Владимировна | заместитель главного бухгалтера администрации МО Расцветовский сельсовет |
| Игнатьева  Ирина Геннадьевна | специалист администрации Опытненского сельсовета |
| Райков  Андрей Николаевич | глава Боградского сельсовета |
| Тайченачев  Анатолий Иванович | глава Копьевского поссовета |
| Голубев Александр Константинович | глава Белоярского сельсовета |
| Маркова  Светлана Анатольевна | глава Подсинского сельсовета |
| Дьяченко  Алексей Александрович | глава Таштыпского сельсовета |
| Анжиганова  Марина Алексеевна | глава Аскизского сельсовета |
| Энграф  Сергей Михайлович | глава Аскизского поссовета |
| Ашуркин  Сергей Евгеньевич | глава Жемчужненского поссовета |
| Мамонтов  Игорь Сергеевич | руководитель регионального исполнительного комитета Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; |
| Минин  Александр Юрьевич | член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» |
| Смирнова  Ирина Владимировна | ведущий консультант министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия |

**I. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(И.В. Смирнова, И.С. Мамонтов, А.Ю. Минин)

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия И.В. Смирновой о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия (далее – Приоритетный проект), а также о дальнейших этапах исполнения проекта.

2. Рекомендовать Хакасскому региональному отделению ВПП «Единая Россия» и региональному штабу Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия усилить общественный и партийный контроль за ходом реализации Приоритетного проекта в муниципальных образованиях Республики Хакасия.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (Келин В.А.):

3.1. подготовить разъяснение по проведению процедуры межевания земельных участков дворовых и общественных территорий, на которых планируется проведение работ по благоустройству;

3.2. проработать с Минстроем России вопрос по переносу сроков финансирования работ по благоустройству.

4. Утвердить отчет Республики Хакасия о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 августа 2017 года.

**II. О рассмотрении отчетов муниципальных образований Республики Хакасия о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 августа 2017 года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Е.А. Хуртина, А.Т. Норка, В.И. Жуковский, С.А. Борисов, А.Г. Савельев, С.А. Новоселов, И.В. Новикова, И.Г. Игнатьевна, А.Н. Райков, А.И. Тайченачев, А.К. Голубев, С.А. Маркова, А.А. Дьяченко, М.А. Анжиганова, С.М. Энграф, С.Е. Ашуркин)

1. Принять к сведению и утвердить отчеты представителей муниципальных образований – получателей субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году.

2. Главам муниципальных образований Республики Хакасия - получателей субсидий:

2.1. направлять в Минстрой Хакасии ежемесячные отчеты о реализации Приоритетного проекта по форме согласно приложению к данному протоколу **ежемесячно** **до 3 числа месяца, следующего за отчетным.**

2.2. организовать работу по привлечению студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству;

2.3. активизировать работу по заполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» в системе ГИС ЖКХ;

2.4. обеспечить широкое информационное сопровождение мероприятий по благоустройству территорий в рамках приоритетного проекта;

2.5. организовать работу по разработке (корректировке) правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр.

3. Главе муниципального образования Вершино-Тейский поссовет (Елистратова Г.Н.) принять меры по регистрации в системе ГИС ЖКХ модуль «Формирование комфортной городской среды» в срок **до** **8 августа 2017 года.**

4. Главе муниципального образования Аскизский сельсовет (Анжиганова М.А.) организовать работу по заполнению в системе ГИС ЖКХ модуля «Формирование комфортной городской среды» в срок **до** **4 августа 2017 года.**

Секретарь заседания И.В. Смирнова

Приложение к протоколу заседания

Межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия

от 31 июля 2017 года № 2

ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета

бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел I. Отчет об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды (далее – субсидия)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники расходов | Предусмотрено средств на реализацию мероприятий, руб. | Фактически использовано средств на отчетную дату, руб. | Остаток средств на отчетную дату, руб. | Количество территорий, планируемых к благоустройству, ед. | Количество благоустроенных территорий на отчетную дату, ед. | Количество привлеченных бойцов строительных отрядов, чел. |
| Благоустройство дворовых территорий | Итого по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Итого по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Раздел II. Отчет об исполнении обязательств, предусмотренных пунктом 9.6 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2017 № 101, а также соответствующим соглашением о предоставлении субсидии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование обязательства | Дата, на которую запланировано достижение показателя | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы на 2017 год (корректировку действующей муниципальной программы на 2017 год) | не позднее  25 марта 2017 года | 1 |  |
| 2 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | не позднее  25 марта 2017 года | 1 |  |
| 3 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году | не позднее  25 марта 2017 года | 1 |  |
| 4 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год | не позднее  25 марта 2017 года | 1 |  |
| 5 | Утверждение (корректировка действующей) муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год | не позднее  20 мая 2017 года | 1 |  |
| 6 | Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории | не позднее  25 июня 2017 года | 1 |  |
| 7 | Завершить реализацию муниципальной программы на 2017 год | до конца 2017 года | 1 |  |
| 8 | Утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства (с учетом общественных обсуждений) | не позднее  25 октября 2017 года | 1 |  |
| 9 | Утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018- 2022 годы | не позднее  15 декабря 2017 года | 1 |  |

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

МП

Главный бухгалтер муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

МП